## 工作表1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始时间估算(h) | 优先级
1 | 1 | 1 | 对话聊天 | 作为用户，我希望可以和机器人对话聊天，有针对性的了解我，提供个性化对话。 | Initial Feature | Not Done | 9 | 99
2 | 1 | 1 | QQ二维码登录 | 作为一个QQ用户，我希望能通过登录QQ与机器人实现对话，以便于了解我喜欢的话题 | Initial Feature | Not Done | 8 | 97
3 | 1 | 1 | 微信二维码登录 | 作为一个微信用户，我希望能通过登录微信与机器人实现对话，以便于了解我喜欢的话题 | Initial Feature | Not Done | 7 | 95
4 | 1 | 1 | 课表推送 | 作为一名软件学院的学生，我希望登录之后根据我的个人身份进行课表推送，以便于我知道课程 | Initial Feature | Not Done | 6 | 94
5 | 1 | 1 | 成绩查询 | 作为一名软件学院的学生，我希望登录之后根据我的个人身份进行成绩查询，以便于我及时了解成绩 | Initial Feature | Not Done | 5 | 92
6 | 1 | 1 | 用户登陆 | 作为软件使用者，我希望可以通过注册实现用户登陆。 | Initial Feature | Not Done | 9 | 90
7 | 1 | 1 | 加入群聊室 | 作为软件使用者，我希望可以加入聊天室实现群聊。 | Initial Feature | Not Done | 8 | 89
8 | 1 | 1 | 常用文件汇总 | 作为软件使用者，我希望可以下载一下常用的文件，以便我不需要去官网寻找下载。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 88
9 | 1 | 1 | 模板下载 | 作为软件使用者，我希望可以下载一些ppt模板或者简历模板，以便我完成一些任务。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 87
10 | 1 | 1 | 优质学习视频推荐 | 作为软件使用者，我希望可以观看一些学院老师或者学生推荐的学习视频，以便我高效率提高自己。 | Initial Feature | Not Done | 8 | 86
11 | 2 | 2 | 用户资料修改 | 作为用户，我希望可以修改自己的基本信息。 | Initial Feature | Not Done | 9 | 85
12 | 2 | 2 | 信息保存 | 作为用户，我希望可以在注册成功后保留我的用户信息，可以在登录成功后保存和机器人的聊天信息。 | Initial Feature | Not Done | 8 | 84
13 | 2 | 2 | 软件使用引导 | 作为软件使用者，我希望可以有详细说明引导我正确使用软件。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 83
14 | 2 | 2 | 获取查询教室的课程表 | 作为用户，我希望可以知道特定教室的课程表，或者得知某一时间段的空教室。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 82
15 | 2 | 2 | 个性推送 | 作为软件学院学生，我希望机器人可以经常根据我的课表或者学号推送一些有价值的内容。 | Initial Feature | Not Done | 8 | 81
16 | 2 | 2 | 个性化定制 | 作为用户，我希望可以更换头像，更换喜欢的聊天界面。 | Initial Feature | Not Done | 9 | 80
17 | 2 | 2 | 学生绩点查询 | 作为一名软件学院的学生，我希望可以查询绩点，以便于我对自己的绩点可以及时了解 | Initial Feature | Not Done | 8 | 79
18 | 2 | 2 | 加权平均分查询 | 作为一名软件学院的学生，我希望可以查询加权平均分，以便于我对自己的加权平均分及时了解 | Initial Feature | Not Done | 7 | 78
19 | 2 | 2 | 评奖评优条件查询 | 作为一名软件学院的学生，我希望可以了解到具体的评奖评优条件，以便于我知道参与评奖评优所应具备的条件 | Initial Feature | Not Done | 6 | 77
20 | 2 | 2 | 好的学习方法推荐 | 作为一名软件学院的学生，我希望可以知道不同的有效学习方法，从而探索到适合自己的学习方法 | Initial Feature | Not Done | 5 | 76
21 | 3 | 3 | 音乐歌单推送 | 作为一个用户，我希望机器人可以根据我平时聊天内容，推送我喜欢的歌曲，以便于我在疲劳时放松心情 | Initial Feature | Not Done | 7 | 75
22 | 3 | 3 | 学院社团推送 | 作为一名大一新生，我希望机器人可以给我推送学院社团的有关信息，以便于我及时了解自己感兴趣的社团 | Initial Feature | Not Done | 6 | 74
23 | 3 | 3 | 入党流程推送 | 作为一名大一新生，我希望机器人可以给我推送有关入党的流程信息，以便于我更好的去了解如何入党 | Initial Feature | Not Done | 5 | 73
24 | 3 | 3 | 每日文章推送 | 作为一名软件学院的学生，我希望登陆之后可以根据自己的专业方向推送与专业相关的文章，以便于我去了解自己专业方向的动态 | Initial Feature | Not Done | 12 | 72
25 | 3 | 3 | 自动整合待做事项 | 作为用户，我希望可以识别我的待做事项，并且自动整合，记录。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 71
26 | 3 | 3 | 提醒用户 | 作为用户，我希望可以根据待做事项，及时提醒我完成未完成的事项。 | Initial Feature | Not Done | 12 | 70
27 | 3 | 3 | 每日新闻推送 | 作为用户，我希望可以了解平常发生的重要的新闻，与时俱进 | Initial Feature | Not Done | 8 | 69
28 | 3 | 3 | 每日天气推送 | 作为用户，我希望可以了知道今天我所在地的天气状况来合理安排我一天的计划 | Initial Feature | Not Done | 6 | 68
29 | 3 | 3 | 记事簿 | 作为用户，我希望将重要或者易忘记的东西记录并保存下来下来 | Initial Feature | Not Done | 8 | 67
30 | 3 | 3 | 节假日提醒 | 作为一名学生，我希望了解学校的课程时间和节假日的安排 | Initial Feature | Not Done | 10 | 66
31 | 4 | 4 | 雪梨作业提醒 | 作为一个学生，我希望聊天系统可以提醒我雪梨任务发布或者任务提交截止时间等信息，避免忘 | Initial Feature | Not Done | 7 | 65
32 | 4 | 4 | 优质好物推荐 | 作为运营商，我希望可以在充分了解用户后，可以为用户提供感兴趣的好物，获得收入。 | Initial Feature | Not Done | 12 | 64
33 | 4 | 4 | 关注商品优惠推送 | 作为用户，我希望我可以及时的知道我感兴趣的商品优惠活动。 | Initial Feature | Not Done | 5 | 63
34 | 4 | 4 | 根据图片获取地点 | 作为用户，我希望可以获取图片内容的地理位置及旅游信息。 | Initial Feature | Not Done | 12 | 62
35 | 4 | 4 | 图片文字提取 | 作为软件使用者，我希望我可以将图片中的内容转化为文本方便使用。 | Initial Feature | Not Done | 6 | 61
36 | 4 | 4 | 语音识别 | 作为软件使用者，我希望可以快捷发送语音，并且可以将语音转化为文本使用。 | Initial Feature | Not Done | 10 | 60
37 | 4 | 4 | 手写板输入文本 | 作为软件使用者，我希望可以手写输入文本内容 | Initial Feature | Not Done | 6 | 59
38 | 4 | 4 | 人脸识别登录账号 | 作为用户，我希望可以选择使用人脸识别快捷安全的登录我的账号 | Initial Feature | Not Done | 8 | 58
39 | 4 | 4 | 老照片修复 | 作为软件使用者，我希望能够使用软件对老照片进行智能修复，使老照片变得更清晰 | Initial Feature | Not Done | 8 | 57
40 | 4 | 4 | 图片上色 | 作为软件使用者，我希望可以利用人工智能的优势有趣地给图片进行上色，提升图片的使用价值 | Initial Feature | Not Done | 6 | 56
41 | 5 | 5 | 获取专业课程资料 | 作为一名软件学院学生，我希望可以获得某课程的相关课件及视频资料，以便我提前预习或复习功课 | Initial Feature | Not Done | 6 | 55
42 | 5 | 5 | 考研院校及考研专业信息 | 作为一名大四将考研的学生，我希望可以每周查询到相关院校相关专业的信息，以便于节省我的考研复习时间 | Initial Feature | Not Done | 8 | 54
43 | 5 | 5 | 实习就业企业的信息及招聘条件 | 作为一名大三或大四的学生，我希望可以查到和学院或学校有合作的企业信息及招聘条件，以便于我更好更准确地为实习就业做准备 | Initial Feature | Not Done | 8 | 53
44 | 5 | 5 | 经典算法题及解题思路查询 | 作为软件学院的大一新生，我希望可以尽快提前学习算法，以便于我更好的了解本专业及训练逻辑思维 | Initial Feature | Not Done | 9 | 52
45 | 5 | 5 | 专业相关的书籍推荐 | 作为运营商，我希望可以推送某书店的相关广告，以便于我获得收入又不会让用户反感 | Initial Feature | Not Done | 10 | 51
46 | 5 | 5 | 软件学院教师个人公开信息查询 | 作为软件学院的大四学生，我希望可以查询到教师的信息，以便于我实习或毕业设计时更快捷的选择指导老师 | Initial Feature | Not Done | 8 | 50
47 | 5 | 5 | 拍数学题出解题步骤及思路 | 作为软件学院大一新生，我希望对于高数中的某些偏题难题有解决方法，以便于我高数成绩有整体提升 | Initial Feature | Not Done | 8 | 49
48 | 5 | 5 | 机器学习算法可视化 | 作为软件学院机器学习方向的或对机器学习感兴趣的学生，我希望可以将一些机器学习算法可视化，以便我能更好的理解并运用这些算法 | Initial Feature | Not Done | 7 | 48
49 | 5 | 5 | 历年优秀项目实训介绍及展示 | 作为软件学院的学生，我希望可以参考观摩一下往届学长学姐的优秀项目，以便于我项目实训时能有好的灵感和思路 | Initial Feature | Not Done | 6 | 47
50 | 5 | 5 | 给食物拍照出热量 | 作为注重健康的大学生，我希望可以知道吃的大部分食物的热量，以便于我能对所吃食物加以选择 | Initial Feature | Not Done | 10 | 46

## sprint1
Total Remaining
| TODAY: | 2019-10-21 |  |  | Ideal Curve
| SPRINT NAME: | 第一个迭代周期
|  |  | Total Baseline Hours : |  | 80
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期
1 | 作为用户，我希望可以和机器人对话聊天，有针对性的了解我，提供个性化对话。 | 图灵API接入 | 刘梦婷 | Not Done | 3
|  | 前端界面 | 郭梦佳 | Not Done | 4
|  | 界面实现 | 陈鑫 | Not Done | 9
|  | 后端代码 | 张琳 | Not Done | 9
|  | 回复类型处理 | 周义青 | Not Done | 8
2 | 作为一个QQ用户，我希望能通过登录QQ与机器人实现对话，以便于了解我喜欢的话题 | qqBOt接入 | 周义青 | Not Done | 5
|  | QQ扫码添加好友 | 刘梦婷 | Not Done | 4
|  | 数据库记录个性话题 | 张琳 | Not Done | 4
|  | 使用QQ登录 | 陈鑫 | Not Done | 8
|  | 退出登录 | 郭梦佳 | Not Done | 3
3 | 作为一个微信用户，我希望能通过登录微信与机器人实现对话，以便于了解我喜欢的话题 | itchat接入 | 周义青 | Not Done | 4
|  | 微信扫码添加好友 | 刘梦婷 | Not Done | 7
|  | 数据库记录个性话题 | 张琳 | Not Done | 5
|  | 使用微信登录 | 陈鑫 | Not Done | 5
|  | 退出登录 | 郭梦佳 | Not Done | 4
4 | 作为一名软件学院的学生，我希望登陆之后根据我的个人身份进行课表推送，以便于我知道课程安排 | 19级18级课表整理 | 刘梦婷 | Not Done | 4
|  | 17级课表整理 | 周义青 | Not Done | 4
|  | 数据库录入 | 张琳 | Not Done | 5
|  | 推送课表页面设计 | 郭梦佳 | Not Done | 6
|  | 对话查询课表 | 陈鑫 | Not Done | 6
5 | 作为一名软件学院的学生，我希望登陆之后根据我的个人身份进行成绩查询，以便于我及时了解成绩 | 获取用户教务系统用户名密码 | 刘梦婷 | Not Done | 5
|  | 网页爬虫 | 周义青 | Not Done | 5
|  | 提取成绩提取并处理格式 | 张琳 | Not Done | 3
|  | 成绩记录 | 郭梦佳 | Not Done | 2
|  | 页面设计 | 陈鑫 | Not Done | 5
6 | 作为软件使用者，我希望可以通过注册实现用户登陆。 | 注册页面设计 | 刘梦婷 | Not Done | 6
|  | 注册页面实现 | 周义青 | Not Done | 7
|  | 注册信息写进数据库 | 张琳 | Not Done | 5
|  | 规定注册约束条件并判断注册是否成功 | 郭梦佳 | Not Done | 9
|  | 注册后端代码 | 陈鑫 | Not Done | 8
7 | 作为软件使用者，我希望可以加入聊天室实现群聊。 | 页面设计 | 刘梦婷 | Not Done | 5
|  | 页面实现 | 周义青 | Not Done | 7
|  | 后台代码 | 张琳 | Not Done | 8
|  | 逻辑处理 | 郭梦佳 | Not Done | 7
|  | 功能测试 | 陈鑫 | Not Done | 5
8 | 作为软件使用者，我希望可以下载一下常用的文件，以便我不需要去官网寻找下载。 | 文件征集整理 | 刘梦婷 | Not Done | 6
|  | 前端页面设计 | 周义青 | Not Done | 6
|  | 页面实现 | 张琳 | Not Done | 5
|  | 后台代码实现 | 郭梦佳 | Not Done | 5
9 | 作为软件使用者，我希望可以下载一些ppt模板或者简历模板，以便我完成一些任务。 | 常用模板整理汇总 | 陈鑫 | Not Done | 4
|  | 前端页面设计 | 周义青 | Not Done | 4
|  | 页面实现 | 张琳 | Not Done | 6
|  | 后台代码实现 | 郭梦佳 | Not Done | 6
10 | 作为软件使用者，我希望可以观看一些学院老师或者学生推荐的学习视频，以便我高效率提高自己。 | 联系老师同学推荐学习视频 | 陈鑫 | Not Done | 8
|  | 前端页面设计 | 周义青 | Not Done | 5
|  | 页面实现 | 张琳 | Not Done | 7
|  | 后台代码实现 | 郭梦佳 | Not Done | 8

## sprint2
Total Remaining
| TODAY: | 2019-11-04 |  |  | Ideal Curve
| SPRINT NAME: | 第二个迭代周期
|  |  | Total Baseline Hours : |  | 80
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期
11 | 作为用户，我希望可以修改自己的基本信息 | 前端界面 | 刘梦婷 | Not Done | 4
|  | 界面实现 | 郭梦佳 | Not Done | 6
|  | 后端修改处理 | 陈鑫 | Not Done | 6
|  | 数据库修改 | 张琳 | Not Done | 9
|  | 测试环节 | 周义青 | Not Done | 9
12 | 作为用户，我希望可以在注册成功后保留我的用户信息，可以在登录成功后保存和机器人的聊天信息 | 注册成功后后端做保存数据处理 | 周义青 | Not Done | 8
|  | 数据库保存用户信息 | 刘梦婷 | Not Done | 6
|  | 登陆后后端做保存聊天记录处理 | 张琳 | Not Done | 8
|  | 数据库保存用户聊天记录 | 陈鑫 | Not Done | 6
|  | 测试环节 | 郭梦佳 | Not Done | 8
13 | 作为软件使用者，我希望可以有详细说明引导我正确使用软件 | 前端界面实现 | 周义青 | Not Done | 5
|  | 用户使用软件时，有相应的指导说明 | 刘梦婷 | Not Done | 5
|  | 实现跳过指导环节功能 | 郭梦佳 | Not Done | 6
|  | 实现指导说明下一步环节 | 陈鑫 | Not Done | 5
|  | 测试环节 | 张琳 | Not Done | 5
14 | 作为用户，我希望可以知道特定教室的课程表，或者得知某一时间段的空教室 | 用户登陆之后进行空教室查询 | 刘梦婷 | Not Done | 6
|  | 前端页面实现 | 周义青 | Not Done | 4
|  | 数据库存储教室 | 张琳 | Not Done | 4
|  | 数据库查询空教室 | 郭梦佳 | Not Done | 6
|  | 测试环节 | 陈鑫 | Not Done | 4
15 | 作为软件学院学生，我希望机器人可以经常根据我的课表或者学号推送一些有价值的内容 | 前端界面实现 | 陈鑫 | Not Done | 5
|  | 数据库存储学生课表和学号相关信息 | 周义青 | Not Done | 8
|  | 根据课表后端推送有价值内容 | 张琳 | Not Done | 8
|  | 后端获取有价值的信息 | 郭梦佳 | Not Done | 7
|  | 测试环节 | 刘梦婷 | Not Done | 6
16 | 作为用户，我希望可以更换头像，更换喜欢的聊天界面 | 更换头像页面设计与实现 | 刘梦婷 | Not Done | 5
|  | 更换聊天界面页面设计与实现 | 周义青 | Not Done | 8
|  | 用户登录之后可选择更换头像或者聊天界面 | 张琳 | Not Done | 9
|  | 后端实现更换头像、聊天界面代码 | 郭梦佳 | Not Done | 6
|  | 数据库存储图片的地址 | 陈鑫 | Not Done | 6
17 | 作为一名软件学院的学生，我希望可以查询绩点，以便于我对自己的绩点可以及时了解 | 页面设计 | 刘梦婷 | Not Done | 2
|  | 页面实现 | 周义青 | Not Done | 2
|  | 后台代码实现 | 张琳 | Not Done | 3
|  | 逻辑处理 | 郭梦佳 | Not Done | 8
|  | 测试环节 | 陈鑫 | Not Done | 4
18 | 作为一名软件学院的学生，我希望可以查询加权平均分，以便于我对自己的加权平均分及时了解 | 页面设计 | 刘梦婷 | Not Done | 2
|  | 页面实现 | 周义青 | Not Done | 2
|  | 后台代码实现 | 张琳 | Not Done | 5
|  | 测试环节 | 郭梦佳 | Not Done | 7
19 | 作为一名软件学院的学生，我希望可以了解到具体的评奖评优条件，以便于我知道参与评奖评优所应具备的条件 | 页面设计 | 陈鑫 | Not Done | 2
|  | 页面实现 | 周义青 | Not Done | 5
|  | 后台代码实现 | 张琳 | Not Done | 6
|  | 测试环节 | 郭梦佳 | Not Done | 5
20 | 作为一名软件学院的学生，我希望可以知道不同的有效学习方法，从而探索到适合自己的学习方法 | 页面设计 | 陈鑫 | Not Done | 2
|  | 页面实现 | 周义青 | Not Done | 2
|  | 后台代码实现 | 张琳 | Not Done | 5
|  | 测试环节 | 郭梦佳 | Not Done | 4

## sprint3
| TODAY: | 2019-11-18 |  |  | Ideal Curve
| SPRINT NAME: | 第三个迭代周期
|  |  | Total Baseline Hours : |  | 80
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期
21 | 作为一个用户，我希望机器人可以根据我平时聊天内容，推送我喜欢的歌曲，以便于我在疲劳时放松心情 | 聊天记录的筛选获取 | 陈鑫 | Not Done | 7
|  | 后台推送算法 | 刘梦婷 | Not Done | 6
|  | 前端页面 | 郭梦佳 | Not Done | 6
22 | 作为一名大一新生，我希望机器人可以给我推送学院社团的有关信息，以便于我及时了解自己感兴趣的社团 | 后台社团信息录入数据库 | 张琳 | Not Done | 5
|  | 后台推送代码 | 周义青 | Not Done | 6
|  | 前端页面 | 陈鑫 | Not Done | 5
23 | 作为一名大一新生，我希望机器人可以给我推送有关入党的流程信息，以便于我更好的去了解如何入党 | 后台代码 | 刘梦婷 | Not Done | 4
|  | 前端 | 郭梦佳 | Not Done | 5
24 | 作为一名软件学院的学生，我希望登陆之后可以根据自己的专业方向推送与专业相关的文章，以便于我去了解自己专业方向的动态 | 前端获取专业信息 | 张琳 | Not Done | 12
|  | 网页爬虫专业相关网页 | 周义青 | Not Done | 12
|  | 前端页面 | 陈鑫 | Not Done | 10
25 | 作为用户，我希望可以识别我的待做事项，并且自动整合，记录。 | 获取并筛选我的代做事项 | 刘梦婷 | Not Done | 6
|  | 后台建立相关事项数据库表 | 郭梦佳 | Not Done | 5
|  | 后台实现代做事项查询 | 张琳 | Not Done | 6
26 | 作为用户，我希望可以根据待做事项，及时提醒我完成未完成的事项。 | 后台代码 | 周义青 | Not Done | 12
|  | 前端页面 | 陈鑫 | Not Done | 6
27 | 作为用户，我希望可以了解平常发生的重要的新闻，与时俱进 | 网页爬虫获取新闻信息 | 刘梦婷 | Not Done | 8
|  | 信息每日定时推送 | 郭梦佳 | Not Done | 7
28 | 作为用户，我希望可以了知道今天我所在地的天气状况来合理安排我一天的计划 | 获取当天天气信息 | 张琳 | Not Done | 6
|  | 每天定时推送信息 | 周义青 | Not Done | 5
29 | 作为用户，我希望将重要或者易忘记的东西记录并保存下来下来 | 建立用户记事簿表 | 陈鑫 | Not Done | 5
|  | 前端页面实现 | 刘梦婷 | Not Done | 8
|  | 后台实现记事簿信息保存 | 郭梦佳 | Not Done | 8
30 | 作为一名学生，我希望了解学校的课程时间和节假日的安排 | 创建校历数据表 | 张琳 | Not Done | 5
|  | 后台实现每日推送校历信息 | 周义青 | Not Done | 10

## sprint4
Total Remaining
| TODAY: | 2019-12-02 |  |  | Ideal Curve
| SPRINT NAME: | 第四个迭代周期
|  |  | Total Baseline Hours : |  | 80
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期
31 | 作为一个学生，我希望聊天系统可以提醒我雪梨任务发布或者任务提交截止时间等信息，避免忘记 | 前端获取用户雪梨账户密码 | 刘梦婷 | Not Done | 4
|  | 后台代码 | 张琳 | Not Done | 6
|  | 网页爬虫爬取用户雪梨任务信息 | 陈鑫 | Not Done | 7
|  | 前端信息推送 | 郭梦佳 | Not Done | 4
32 | 作为运营商，我希望可以在充分了解用户后，可以为用户提供感兴趣的好物，获得收入。 | 用户浏览记录存储及筛选 | 周义青 | Not Done | 12
|  | 用户聊天记录筛选 | 陈鑫 | Not Done | 10
|  | 筛选记录存储 | 郭梦佳 | Not Done | 8
|  | 筛选记录更新 | 张琳 | Not Done | 5
|  | 筛选记录查询 | 刘梦婷 | Not Done | 5
|  | 商品推送界面实现 | 周义青 | Not Done | 4
33 | 作为用户，我希望我可以及时的知道我感兴趣的商品优惠活动。 | 用户浏览记录筛选 | 张琳 | Not Done | 5
|  | 用户购买记录存储及筛选 | 陈鑫 | Not Done | 4
|  | 筛选记录存储、更新及查询 | 刘梦婷 | Not Done | 5
|  | 优惠活动信息推送界面 | 郭梦佳 | Not Done | 4
34 | 作为用户，我希望可以获取图片内容的地理位置及旅游信息 | 景点的图片信息数据库录入 | 周义青 | Not Done | 8
|  | 景点的图片信息查询 | 张琳 | Not Done | 8
|  | 景点旅游信息数据库录入及查询 | 郭梦佳 | Not Done | 8
|  | 神经网络技术的实现 | 陈鑫 | Not Done | 12
|  | 神经网络的训练及调参 | 刘梦婷 | Not Done | 10
|  | 界面实现 | 张琳 | Not Done | 5
35 | 作为软件使用者，我希望我可以将图片中的内容转化为文本方便使用。 | 神经网络技术的实现 | 刘梦婷 | Not Done | 5
|  | 神经网络的训练及调参 | 陈鑫 | Not Done | 6
|  | 消息返回格式处理 | 郭梦佳 | Not Done | 3
36 | 作为软件使用者，我希望可以快捷发送语音，并且可以将语音转化为文本使用 | 获取语音消息 | 陈鑫 | Not Done | 10
|  | 语音消息处理 | 刘梦婷 | Not Done | 3
|  | 神经网络技术实现 | 周义青 | Not Done | 10
|  | 神经网络训练调参 | 张琳 | Not Done | 8
|  | 返回信息格式处理 | 郭梦佳 | Not Done | 5
37 | 作为软件使用者，我希望可以手写输入文本内容 | 接入联机手写输入板 | 周义青 | Not Done | 6
|  | 将手写数据集存入数据库 | 郭梦佳 | Not Done | 5
|  | 神经网络算法的选择与实现 | 陈鑫 | Not Done | 6
|  | 神经网络算法的训练和调参 | 刘梦婷 | Not Done | 6
|  | 前后端数据交互 | 张琳 | Not Done | 4
38 | 作为用户，我希望可以选择使用人脸识别快捷安全的登录我的账号 | 搜集人脸图片并存入数据库 | 陈鑫 | Not Done | 8
|  | 接入拍照技术 | 刘梦婷 | Not Done | 8
|  | 对拍照所得图片进行处理分类 | 郭梦佳 | Not Done | 8
|  | 对分类后图片进行主成分分析 | 张琳 | Not Done | 8
|  | 分类和主成分分析算法优化调参 | 周义青 | Not Done | 7
39 | 作为软件使用者，我希望能够使用软件对老照片进行智能修复，使老照片变得更清晰 | 图片处理提高分辨率 | 刘梦婷 | Not Done | 7
|  | 代码优化调参及前后端数据交互 | 陈鑫 | Not Done | 8
40 | 作为软件使用者，我希望可以利用人工智能的优势有趣地给图片进行上色，提升图片的使用价值 | 图片数据搜集及数据库存储 | 郭梦佳 | Not Done | 6
|  | 神经网络算法选择和实现 | 周义青 | Not Done | 5
|  | 神经网络算法优化和调参 | 张琳 | Not Done | 6
|  | 界面实现 | 陈鑫 | Not Done | 4

## sprint5
| TODAY: | 2019-12-16 |  |  | Ideal Curve
| SPRINT NAME: | 第五个迭代周期
|  |  | Total Baseline Hours : |  | 80
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期
41 | 作为一名软件学院学生，我希望可以获得某课程的相关课件及视频资料，以便我提前预习或复习功课 | 前后端交互设计 | 刘梦婷 | Not Done | 2
|  | 将已获得资料的链接存储到数据库 | 张琳 | Not Done | 6
|  | 对未获得的资料从网上爬取 | 陈鑫 | Not Done | 3
42 | 作为一名大四将考研的学生，我希望可以每周查询到相关院校相关专业的信息，以便于节省我的考研复习时间 | 前端输入设计及与后端交互 | 郭梦佳 | Not Done | 8
|  | 根据关键字从网上爬取相关信息 | 周义青 | Not Done | 5
|  | 将爬取到的信息进行筛选 | 陈鑫 | Not Done | 5
|  | 将筛选到的信息转换格式 | 刘梦婷 | Not Done | 4
43 | 作为一名大三或大四的学生，我希望可以查到和学院或学校有合作的企业信息及招聘条件，以便于我更好更准确地为实习就业做准备 | 将和学校有合作的企业信息及招聘条件存储到数据库中 | 张琳 | Not Done | 8
|  | 后端与数据库交互来筛选 | 陈鑫 | Not Done | 8
|  | 前端页面设计 | 郭梦佳 | Not Done | 5
|  | 前端与后端合理交互 | 刘梦婷 | Not Done | 8
|  | 用户每查询一次对数据库中相应信息进行更新 | 周义青 | Not Done | 6
44 | 作为软件学院的大一新生，我希望可以尽快提前学习算法，以便于我更好的了解本专业及训练逻辑思维 | 将一些基础算法代码及讲解步骤存入数据库中 | 张琳 | Not Done | 7
|  | 对较复杂算法从网上爬取 | 刘梦婷 | Not Done | 5
|  | 爬取内容或数据库与后端交互 | 陈鑫 | Not Done | 9
|  | 后端内容与前端交互 | 郭梦佳 | Not Done | 4
45 | 作为运营商，我希望可以推送某书店的相关广告，以便于我获得收入又不会让用户反感 | 前端弹窗页面设计 | 刘梦婷 | Not Done | 8
|  | 用户点击信息存储记录 | 陈鑫 | Not Done | 4
|  | 用户点击跳转到该商店官网 | 郭梦佳 | Not Done | 10
|  | 将用户对该广告采取的行为存储到数据库 | 周义青 | Not Done | 8
46 | 作为软件学院的大四学生，我希望可以查询到教师的信息，以便于我实习或毕业设计时更快捷的选择指导老师 | 收集教师公开信息并存储到数据库 | 张琳 | Not Done | 9
|  | 前端弹出内容的设计 | 刘梦婷 | Not Done | 6
|  | 前端与后端交互 | 陈鑫 | Not Done | 8
|  | 根据后端信息从数据库中筛选 | 郭梦佳 | Not Done | 7
47 | 作为软件学院大一新生，我希望对于高数中的某些偏题难题有解决方法，以便于我高数成绩有整体提升 | 对一些题目及答案拍照存储 | 陈鑫 | Not Done | 8
|  | 对所拍照片预处理 | 周义青 | Not Done | 4
|  | 搭建神经网络模型 | 刘梦婷 | Not Done | 7
|  | 对网络模型不断调参进行训练 | 张琳 | Not Done | 8
|  | 将图片送入神经网络进行测试 | 郭梦佳 | Not Done | 4
|  | 将测试结果以合理格式返回到前端 | 刘梦婷 | Not Done | 4
|  | 前端输出内容的设计及与后端交互 | 陈鑫 | Not Done | 6
48 | 作为软件学院机器学习方向的或对机器学习感兴趣的学生，我希望可以将一些机器学习算法可视化，以便我能更好的理解并运用这些算法 | 对相应算法调用相应的库生成可视化图片 | 郭梦佳 | Not Done | 7
|  | 前端与后端的交互 | 张琳 | Not Done | 4
|  | 前端输出内容的设计 | 刘梦婷 | Not Done | 3
49 | 作为软件学院的学生，我希望可以参考观摩一下往届学长学姐的优秀项目，以便于我项目实训时能有好的灵感和思路 | 收集往届优秀项目的ip及源码地址 | 周义青 | Not Done | 4
|  | 将收集内容存储到数据库中 | 陈鑫 | Not Done | 6
|  | 从后端对数据库信息进行筛选 | 张琳 | Not Done | 4
|  | 后端与前端的交互及前端的设计 | 郭梦佳 | Not Done | 4
50 | 作为注重健康的大学生，我希望可以知道吃的大部分食物的热量，以便于我能对所吃食物加以选择 | 收集食物照片并预处理 | 刘梦婷 | Not Done | 10
|  | 构建神经网络模型 | 陈鑫 | Not Done | 10
|  | 对网络模型不断调参进行训练 | 张琳 | Not Done | 10
|  | 将图片送入最优模型进行测试识别 | 周义青 | Not Done | 6
|  | 前端与后端的交互设计 | 郭梦佳 | Not Done | 5
|  | 根据识别出的结果从网上爬取信息进行推送 | 陈鑫 | Not Done | 5